УТВЕРЖДАЮ

Глава Кушвинского городского округа

_________ М.В. Слепухин

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Кушвинского городского округа _________ Н.В. Аленгоз | СОГЛАСОВАНО Директор ГАПУ СО «БЭМТ» _________ Д.А. Белоусов | СОГЛАСОВАНО Директор ОАО «Святогор» _________ Д.Л. Тропников |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта по реализации проекта по профориентации

«Первый шаг в «Мир рабочих профессий» в Кушвинском городском округе на 2021-2023 годы

| 1. Цель Проекта | Создание условий для формирования позитивного имиджа рабочих профессий среди молодёжи. |
| --- | --- |
| 2. Задачи Проекта | - развитие интеллектуального потенциала обучающихся; - популяризация естественнонаучного образования; - пропаганда достижений современных рабочих профессий; - совершенствование системы профориентации, повышение престижа рабочих профессий; - развитие социального партнёрства в плане профессиональной ориентации обучающихся; - популяризация компетенций и укрепление положительного имиджа и деловой репутации ОАО «Святогор». |
| 3. Адресная направленность Проекта | Учащиеся 7-9 классов общеобразовательных учреждений, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования Кушвинского городского округа. |
| 4. Содержание Проекта | Значение естественнонаучного и технического образования в наше время трудно переоценить. С одной стороны, знание основных природных законов и процессов помогает формированию у обучающихся осмысленной системы взглядов на окружающую действительность. С другой стороны, современная экономика настолько тесно связана с естественными и техническими науками, что с каждым годом все сильнее растет спрос на квалифицированных рабочих, инженеров, химиков и физиков. Популяризация рабочих профессий - актуальное направление профориентационной работы в Кушвинском городском округе. Одним из путей решения данной задачи является внедрение проекта по профориентации «Первый шаг в «Мир рабочих профессий» на 2021-2023 годы, реализуемого через систему образовательных событий, разных по форме и содержанию, с использованием интерактивных игровых элементов: - «Мастерская профессий»; - Тест-драйв будущей профессии» для школьников; - фестиваль «Энергия профессий» Проект рассчитан на участие обучающихся 7-9 классов, а также студентов ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». Все образовательные события разворачиваются вокруг следующих тем: • рабочие профессии: особенности и перспективы развития; • ОАО «УГМК»: люди, события, факты; • добыча полезных ископаемых на территории Горнозаводского округа; • Кушва – горнодобывающий край: страницы истории и современности. Реализация проекта предполагается в три этапа: - Подготовительный: - разработка положений образовательных событий, сценариев, подготовка договоров для привлеченных специалистов; - ресурсное обеспечение: информационное, организационное, кадровое, материально-техническое; - взаимодействие со СМИ. - Деятельностный: - проведение образовательных событий. - Заключительный: - рефлексия результатов и подведение итогов. |
| 5. Ожидаемые результаты Проекта | - Повышение мотивации к изучению предметов естественнонаучного цикла. - Развитие интереса участников проекта к горнодобывающей промышленности и профессиям горнодобывающей отрасли. - Творческая самореализация участников проекта. - Участие в проекте не менее 100 обучающихся и студентов. |

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лицензирование укрупнённой группы «Обогатитель полезных ископаемых» | Декабрь 2020 г. | ГАПОУ СО БЭМТ (далее – БЭМТ) | Реализация программы по специальности «Обогатитель полезных ископаемых» |
|  | Обучение учителей-технологии и специалистов, ответственных за профориентационную работу, по дополнительным профессиональным программах повышения квалификации | декабрь 2020 – май 2021 | Управление образования (далее – УО), образовательные организации (далее – ОО), предприятия, БЭМТ | Повышение квалификации педагогических работников |
|  | Круглый стол «Актуальные вопросы реализации проекта «Первые шаги в Мир рабочих профессий» | Январь 2021 | ОАО «УГМК», УО, ОО, БЭМТ | Согласование действия по реализации проекта (дорожной карты) |
|  | Проведение опроса учащихся 7,8,9,11 классов по востребованности рабочих профессий укрупненной группы «Обогатитель полезных ископаемых» | Январь 2021 | ОО, БЭМТ | Аналитические материалы по результатам опроса. |
|  | Профориентационный лагерь для обучающихся 8 классов «Энергия профессий» | Ежегодно в весенние каникулы | УО, БЭМТ, ОАО «Святогор» | Погружение обучающихся в мир рабочих профессий |
|  | Реализация на платной основе за счёт средств ОАО УГМК образовательной программы профессионального обучения «Обогатитель полезных ископаемых» | С сентября 2021 года | УГМК, БЭМТ | Формирование Перечня программ |
|  | Организация работы Школы юного инженера | 2021-2022 учебный год | БЭМТ, УО | Обучение учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы БЭМТ технической направленности |
|  | Создание кабинета профориентации | 2021-2022 учебный год | УО | Функционирование кабинета профориентации. Формирование базы стажерских площадок. |
|  | Интерактивная площадка «100 вопросов к взрослому» (встречи с успешными людьми рабочих и технических профессий) | По особому плану | УО, ОО, БЭМТ, ОАО УГМК | Формирование положительного имиджа рабочей профессии |
|  | Конкурс видеороликов «Первые шаги в рабочую профессию» | По особому плану | УО, ОО, ОАО УГМК | Создание видеодайжеста «Первые шаги в рабочую профессию» |
|  | Информационная и методическая поддержка мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся | Весь период | УО, ОО, БЭМТ, УГМК | Подготовка событийного календаря. Размещение в социальных сетях и на сайтах УО, ОО информация о профориентационных событиях |
|  | Организация семинаров, совещаний разных уровней по актуальным вопросам профориентационной деятельности | Весь период | УО, ОО, БЭМТ, УГМК | Аналитические материалы по итогам мероприятий. |
|  | Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «ПроекториЯ», направленных на раннюю профориентацию | Весь период | УО, ОО | Аналитические материалы по итогам мероприятий. |
|  | Участие в федеральном проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» | Весь период | УО, ОО | Создание условий для участия в реализации проекта на муниципальном уровне |
|  | Организация и проведение профессиональных проб разного уровня сложности для школьников в рамках федерального проекта «Билет в будущее» | Весь период | УО, ОО, БЭМТ | Формирование банка заданий профессиональных проб разного уровня сложности |
|  | Организация и проведение «Тест-драйв будущей профессии» для школьников (9 класс) | Осень 2021 | УО, БЭМТ | Знакомство с рабочими профессиями, требующимися на УГМК |
|  | Распространение по общеобразовательным школам наглядной агитации по рабочим профессиям УГМК и информации об учебных заведениях, обучающим профессиям для УГМК. | Весь период | УГМК, УО, БЭМТ | Доведение информации об учебных заведениях, обучающим профессиям для УГМК |
|  | Организация экскурсий на предприятия и организации УГМК холдинга (9, 11 класс) | Весь период | УО, БЭМТ, УГМК | Знакомство с рабочими профессиями, требующимися на УГМК |
|  | Размещение рекламы о рабочих профессиях УГМК на офицальном сайте техникума и официальной группе в контакте | Весь период | БЭМТ, ОО | Знакомство с рабочими профессиями, требующимися на УГМК |
|  | Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей» для школьников 9 классов и их родителей базе техникума | Осень 2021 | УГМК, УО, БЭМТ | Знакомство с рабочими профессиями и условиями труда |
|  | Организация конкурсов на знание истории своего края, в части изыскания и добычи полезных искрпаемых на Урале. Обязательный упор на территорию ГЗУО. | В любой период | УО, БЭМТ, УГМК | Знакомство с родным краем |
|  | Вебинар на он-лайн платформе ZOOM c участием УГМК, УО, БЭМТ, потенциальных абитуриентов и их родителей. | октябрь 2021 | УО, БЭМТ, УГМК | Информирование о возможных привилегиях или бонусах обучающимся для предприятий УГМК |